## Backlog
Backlog
ID | Fecha de introduccion | Nombre de la historia | Como(Rol) | Quiero(Necesidad/Deseo) | Para(Proposito/Beneficio) | Valor de negocio | Puntos de historia | Criterios de aceptacion | Observaciones
1 | 2022-10-28 | Matricula para usuarios colaboradores | Usuario colaborador activo | Matricula de los cursos de choucair academy | Enriquecer o fortalecer los conocimeintos sobre el testing de software |  |  | 1. El usuario debe pertener a Choucair Academy. 2. Todos los cursos deben estar habilitados. 3. El usuario podra matricularse a los curso con interes. 4. Debe existir un mensaje de aceptacion de matricula al curso. 5. Debe existir un correo de matricula exitosa. | En el estado actual del HU no se encuentra habilitado todos los cursos para el colaborados, algunos requieren codigo de acceso o permisos para poder matricular. cabe resaltar, que algunos cursos si estan disponibles para el usuario de prueba.
2 | 2022-10-28 | Consulta de los cursos existes por los usuarios | Usuario colaborador activo | Consultar los cursos existentes | Tener claridad de la existencia del area de estudio a practicar o perfeccionar. |  |  | 1. El usuario debe pertener a Choucair Academy. 2. Todos los cursos deben estar habilitados. 3. El usuario podra consultar el curso con interes.
3 | 2022-10-28 | Correcto funcionamiento de los cursos | Usuario colaborador activo | Realizar cursos de la plataforma choucair academy | Ampliar conocimiento o requeirmientos exigidos por choucair testing |  |  | 1. El usuario debe pertener a Choucair Academy. 2. Todo el contenido del curso debe esatr habilitado. 3. El usuariorealizar el curso con interes.

## Riesgos
Matriz de riesgos | [6 empty] | 3 | Alto
Proyecto | Riesgo |  | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Plan de accion | 2 | Medio
| ausencia de personal de pruebas | N/A | 3 | 3 | 9 | Distribuir cargas o realizar sobre esfuerzo con los demas integrantes del equipo. | 1 | Bajo
| Falta de comunicacion interna | N/A | 2 | 1 | 2 | Mejorar la comunicacion interna de los integrantes del proyecto en las reuniones con refinamientos y optimización de ceremonias de la metodología. | *6-9 | Alta
| Falta de Claridad en Documentacion entregada por el cliente | N/A | 3 | 2 | 6 | Realizar una reunion con todos los actores del proyecto para socializar y entender mejor los requerimientos. | *3-5 | Media
| Incumplimineto de lo tiempos de entrega de pruebas | N/A | 3 | 3 | 9 | Definir y ejecutar el mejor plan de pruebas posible para llegar a cumplir en el tiempo estimado del sprint de acuerdo cronograma establecido. | *1-2 | Baja
Producto | Riesgo | Caracteristica de calidad | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Plan de accion
| El usuario no se podra martricular en ningun curso | Usabilidad, Fiabilidad | 3 | 2 | 6
| No se encuentren existencia de los cursos | Usabilidad, Fiabilidad | 3 | 3 | 9
| Contenido vacio del curso | Usabilidad, fiabilidad | 3 | 3 | 9

## Estimacion
TESTER |  |  |  |  | Proyecto
Funciones / Actividades |  |  |  | Esfuerzo |  | Funciones / Actividades
| T.E | Frecuencia | Recursos | Total |  | T.E | Frecuencia | Recursos | Total
Planeación |  |  |  | 24 | Daily | 0.3 | 10 | 3 | 9
Reunion de entendimiento | 3 | 1 | 3 | 9 | Plannig | 4 | 1 | 3 | 12
Plan de pruebas | 3 | 1 | 2 | 6 | Review | 2.5 | 1 | 3 | 7.5
Cronograma de actividades | 1 | 1 | 3 | 3 | Refinamiento | 4 | 1 | 3 | 12
Reunion de aprobacion | 2 | 1 | 3 | 6 | Retrospectiva | 4 | 1 | 3 | 12
Diseño |  |  |  | 55
Matricula para usuarios colaboradores. | 3 | 6 | 3 | 54
Set datos | 1 | 1 | 1 | 1
Ejecución |  |  |  | 134
Smoke test | 4 | 3 | 3 | 36
Matricula para usuarios colaboradores. | 4 | 2 | 1 | 8
Gestion de defectos(ISSUES) | 4 | 6 | 3 | 72
Regresion | 6 | 1 | 3 | 18
cierre del proyecto |  |  |  | 26
carga al repositorio | 2 | 1 | 1 | 1
Informe de cierre | 5 | 1 | 5 | 25
Total Estimado |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 52.5
Total estimacion proyecto |  |  | 291.5
Total estimacion con factor de ajuste | 35% |  | 393.525
| H.T | Analistas | H.trabajo x analista | Horas total dias trabajados
| 9 | 3 | 27 | 270
|  |  | Dias de trabajo | 10.7963
|  |  | Dias de trabajo ajuste | 14.575

## bugTracker
REVISION DE ESPECIFICACIONES DE LA APP
NRO | Componente/Campo/Reporte/Documento | Versión | Descripción | Estado | Fecha de detección | Detectado por | Tipo | Impacto | Prioridad | Etapa Detección: Etapa del Ciclo de Vida de desarrollo donde se detectó. | Fecha solución
1 | Matricula de curso Examen JAVA - Cursos y Certificaciones | 1 | No permite la matricula del curso | Nuevo | 2022-11-01 | Juan Camilo Martinez torres | ERROR | ALTO | ALTO | Construccion | N/A
2 | Matricula curso por ruta ESCUELA TÉCNICA/TESTING/Aprendamos Juntos/Cuarta Revolución y digitalización/Opciones de inscripción | 1 | Incorrecto ingreso de nombre de paises | Nuevo | 2022-11-01 | Juan Camilo Martinez torres | ERROR | ALTO | ALTA | Construccion | N/A
3 | Matricual en la ruta Tablero Cursos UNIVERSIDAD CHOUCAIR ESCUELA TÉCNICA TESTING Aplicativos | 1 | Añadir ciudades, sedes a todos los paises | Nuevo | 2022-11-01 | Juan Camilo Martinez torres | ERROR | ALTO | ALTA | Construccion | N/A
4 | Matricula en la ruta Tablero/Cursos UNIVERSIDAD CHOUCAIR/ESCUELA CORPORATIVA/SAGRILAFT | 1 | Permite acceder al curso con todo el documento | Nuevo | 2022-11-01 | Juan Camilo Martinez torres | HALLAZGO | NULO | BAJO | Construccion | N/A
5 | Matricula en la ruta Tablero/Cursos UNIVERSIDAD CHOUCAIR/ESCUELA ADMINISTRATIVA/Maxtime | 1 | Permite acceder al curso con todo el documento | Nuevo | 2022-11-01 | Juan Camilo Martinez torres | HALLAZGO | NULO | BAJO | Construccion | N/A
6 | Matricula en la ruta Tablero/Cursos UNIVERSIDAD CHOUCAIR/ESCUELA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO /Potencializa tu ser y tus competencias corporativas | 1 | Permite acceder al curso con todo el documento | Nuevo | 2022-11-01 | Juan Camilo Martinez torres | HALLAZGO | NULO | BAJO | Construccion | N/A